## 公表用シート
スコアカード |  |  |  |  | 令和3年４月28日時点
[12 empty] | オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のための取組 | [20 empty] | オンライン完結○×（添付書類やキャッシュレス化など）
府省名 | 取組対象事業 | 手続件数 | 手続名 （目標値を定める主要なもの） | 法令 | 手続の種類 | 年間手続件数（令和元年度） | 年間オンライン件数（令和元年度） | オンライン利用率（令和元年度） | オンライン利用率（現在値） | オンライン利用率目標 | 達成期限 | 課題① | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI） | 課題② | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI） | 課題③ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI）
警察庁 | 道路使用許可 | 未把握 | 道路使用許可の申請 | 道路交通法 | 国民、事業者⇒地方 | 3547015 | 8127 | 0.2291% | 0.2291% | 20% | 本格的なオンライン申請システム運用開始から５年後の年度末 | 行政手続ポータルサイト（仮称）の整備・運用 | 導入済地域 （100％） | 各種関係規定の整備 | 運用段階における実務上の課題の把握と解決方策の検討・実施 | 職員への指導・教養 |  | 令和４年度末 | 本格的なオンライン申請システムの整備・運用 | 導入済地域 （100％） | 要許可行為の類型に応じた必要添付書類等の標準化をはじめとするシステム整備に向けた各種課題 の把握と解決方策の検討・実施 | システム整備等に必要な工数等の調査 | 申請者側、行政機関側双方の業務フローの可視化 |  | 本格的なオンライン申請システム運用開始年度の翌年度末 | 国民への周知・広報活動 | 行政手続ポータルサイト(仮称)への累計アクセス数 (1万件以上) | 警察庁ホームページ等での広報活動 | 各都道府県警察本部や警察署におけるオンライン申請に向けた広報活動 | 本格的なオンライン申請システムの使い方に係るQ＆A集の作成・公開 |  | 本格的なオンライン申請システム運用開始まで | ○
|  |  | 道路使用許可の記載事項の変更の届出 | 道路交通法 | 国民、事業者⇒地方 | 未把握 |  |  |  | 20% | 本格的なオンライン申請システム運用開始から５年後の年度末 | 行政手続ポータルサイト（仮称）の整備・運用 | 導入済地域 （100％） | 各種関係規定の整備 | 運用段階における実務上の課題の把握と解決方策の検討・実施 | 職員への指導・教養 |  | 令和４年度末 | 本格的なオンライン申請システムの整備・運用 | 導入済地域 （100％） | 要許可行為の類型に応じた必要添付書類等の標準化をはじめとするシステム整備に向けた各種課題 の把握と解決方策の検討・実施 | システム整備等に必要な工数等の調査 | 申請者側、行政機関側双方の業務フローの可視化 |  | 本格的なオンライン申請システム運用開始年度の翌年度末 | 国民への周知・広報活動 | 行政手続ポータルサイト(仮称)への累計アクセス数 (1万件以上) | 警察庁ホームページ等での広報活動 | 各都道府県警察本部や警察署におけるオンライン申請に向けた広報活動 | 本格的なオンライン申請システムの使い方に係るQ＆A集の作成・公開 |  | 本格的なオンライン申請システム運用開始まで | ○
|  |  | 道路使用許可の再交付申請 | 道路交通法 | 国民、事業者⇒地方 | 305 | 0 | 0% | 0% | 20% | 本格的なオンライン申請システム運用開始から５年後の年度末 | 行政手続ポータルサイト（仮称）の整備・運用 | 導入済地域 （100％） | 各種関係規定の整備 | 運用段階における実務上の課題の把握と解決方策の検討・実施 | 職員への指導・教養 |  | 令和４年度末 | 本格的なオンライン申請システムの整備・運用 | 導入済地域 （100％） | 要許可行為の類型に応じた必要添付書類等の標準化をはじめとするシステム整備に向けた各種課題 の把握と解決方策の検討・実施 | システム整備等に必要な工数等の調査 | 申請者側、行政機関側双方の業務フローの可視化 |  | 本格的なオンライン申請システム運用開始年度の翌年度末 | 国民への周知・広報活動 | 行政手続ポータルサイト(仮称)への累計アクセス数 (1万件以上) | 警察庁ホームページ等での広報活動 | 各都道府県警察本部や警察署におけるオンライン申請に向けた広報活動 | 本格的なオンライン申請システムの使い方に係るQ＆A集の作成・公開 |  | 本格的なオンライン申請システム運用開始まで | ○
【スコアカードについて】 ○基本計画に記載した取組対象手続のうち、オンライン利用率目標を設定した主要な手続について掲載。計画の進捗状況を視覚化し、計画の見直しに利用するために作成しているもの。
○オンライン利用率（現在値）：目標の達成状況（進捗度※）に応じて色分け ※目標に対する進捗(%)＝（現在の利用率－令和元年度利用率）/(目標利用率－令和元年度利用率） （青色：目標達成済 緑色：目標に対する進捗率70％～100％未満 黄色：〃40％～70％未満 橙色：〃10％～40％未満 赤色：〃10％未満） ○課題①～③：基本計画に記載の課題項目 ○各アクションプラン（a,b,c）：基本計画に記載したアクションプラン項目を記載し、取組の進捗状況に応じて色分け （青色：措置済 緑色：取組中（期限内） 黄色：取組中（期限超過） 橙色：未着手（期限内） 赤色：未着手（期限超過））
○進捗（中間ＫＰＩ）：中間ＫＰＩの進捗状況 （青色：中間ＫＰＩ目標達成済） ○オンライン完結：手続がオンラインで完結しているか。（○：完結する ×：完結していない）
様式２