## 公表用シート
|  |  | スコアカード |  |  | 令和３年10月４日時点
府省名 |  |  | 警察庁
対象事業名 |  |  | 安全運転管理者等の選任又は解任の届出
※基本計画にて目標と取組期間を設定した手続を記載 | [9 empty] | オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のための取組 | [27 empty] | オンライン 完結可否 （添付書類やキャッシュレス化等）
手続ＩＤ | 手続名 | 手続類型 | 手続主体 | 手続の 受け手 | 総手続件数 （令和元年度） | オンライン 利用率 （令和元年度） | オンライン 利用率 （現在値） | オンライン 利用率目標 | 取組期間 (達成期限) | 課題 ① | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ② | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ③ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ④ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI）
2667 | 安全運転管理者の選任の届出 | 1 申請等 | 6 民間事業者等 | 3 地方等 | 51,482件 | 未把握 | 未把握 | 20% | 本格的なオンライン申請システム運用開始から５年後の年度末 | 警察行政手続サイトにおける手続への追加 | 令和３年度中に警察行政手続サイトの導入を推進し、令和５年度末までに導入済地域を100％とする | 関係規定の整備 | 警察行政サイトの運用段階における実務上の課題の把握と解決方策の検討・実施 | 各都道府県警察の業務に従事する職員への周知 |  | 本格的なオンライン申請システム運用開始年度の翌年度末 | 本格的なオンライン申請システムの整備・運用 | 各都道府県警察におけるオンライン申請システムの導入を推進し、運用開始年度の翌年度末までに導入済地域を100％とする。 | システム整備に向けた課題の各種課題の把握と解決方策の検討・実施 | システム整備等に必要な工数等の調査 | オンライン申請に関する業務フローの作成 |  | 令和４年度中 | 国民への周知・方法活動 | 本格的なオンライン申請システム運用開始までにオンライン利用率を７％以上とする。 | 警察庁ウェブサイト等を活用した広報活動 | 各都道府県警察本部や警察署におけるオンライン申請に向けた広報活動 | 各都道府県における安全運転管理者協会等から安全運転管理者選任事業所に向けたオンライン申請の活用の働きかけ |  | 令和３年度末から本格的なオンライン申請システム運用開始まで | ※課題の数に応じて記載欄を追加・編集する。特に、オンライン利用率が「０～10％未満（初期のフェーズ）」及び「10％以上～80％未満（中程度のフェーズ）」にある手続では、より多くの課題抽出が必要と考えられる（提出・公表時は本注記を削除） | [6 empty] | ○
| 副安全運転管理者の選任の届出 | 1 申請等 | 6 民間事業者等 | 3 地方等 | 16,118件 | 未把握 | 未把握 | 20% | 本格的なオンライン申請システム運用開始から５年後の年度末 | 警察行政手続サイトにおける手続への追加 | 令和３年度中に警察行政手続サイトの導入を推進し、令和５年度末までに導入済地域を100％とする | 関係規定の整備 | 警察行政サイトの運用段階における実務上の課題の把握と解決方策の検討・実施 | 各都道府県警察の業務に従事する職員への周知 |  | 本格的なオンライン申請システム運用開始年度の翌年度末 | 本格的なオンライン申請システムの整備・運用 | 各都道府県警察におけるオンライン申請システムの導入を推進し、運用開始年度の翌年度末までに導入済地域を100％とする。 | システム整備に向けた課題の各種課題の把握と解決方策の検討・実施 | システム整備等に必要な工数等の調査 | オンライン申請に関する業務フローの作成 |  | 令和４年度中 | 国民への周知・方法活動 | 本格的なオンライン申請システム運用開始までにオンライン利用率を７％以上とする。 | 警察庁ウェブサイト等を活用した広報活動 | 各都道府県警察本部や警察署におけるオンライン申請に向けた広報活動 | 各都道府県における安全運転管理者協会等から安全運転管理者選任事業所に向けたオンライン申請の活用の働きかけ |  | 令和３年度末から本格的なオンライン申請システム運用開始まで | [7 empty] | ○
| 安全運転管理者の解任の届出 | 1 申請等 | 6 民間事業者等 | 3 地方等 | 39,447件 | 未把握 | 未把握 | 20% | 本格的なオンライン申請システム運用開始から５年後の年度末 | 警察行政手続サイトにおける手続への追加 | 令和３年度中に警察行政手続サイトの導入を推進し、令和５年度末までに導入済地域を100％とする | 関係規定の整備 | 警察行政サイトの運用段階における実務上の課題の把握と解決方策の検討・実施 | 各都道府県警察の業務に従事する職員への周知 |  | 本格的なオンライン申請システム運用開始年度の翌年度末 | 本格的なオンライン申請システムの整備・運用 | 各都道府県警察におけるオンライン申請システムの導入を推進し、運用開始年度の翌年度末までに導入済地域を100％とする。 | システム整備に向けた課題の各種課題の把握と解決方策の検討・実施 | システム整備等に必要な工数等の調査 | オンライン申請に関する業務フローの作成 |  | 令和４年度中 | 国民への周知・方法活動 | 本格的なオンライン申請システム運用開始までにオンライン利用率を７％以上とする。 | 警察庁ウェブサイト等を活用した広報活動 | 各都道府県警察本部や警察署におけるオンライン申請に向けた広報活動 | 各都道府県における安全運転管理者協会等から安全運転管理者選任事業所に向けたオンライン申請の活用の働きかけ |  | 令和３年度末から本格的なオンライン申請システム運用開始まで | [7 empty] | ○
| 副安全運転管理者の解任の届出 | 1 申請等 | 6 民間事業者等 | 3 地方等 | 12,052件 | 未把握 | 未把握 | 20% | 本格的なオンライン申請システム運用開始から５年後の年度末 | 警察行政手続サイトにおける手続への追加 | 令和３年度中に警察行政手続サイトの導入を推進し、令和５年度末までに導入済地域を100％とする | 関係規定の整備 | 警察行政サイトの運用段階における実務上の課題の把握と解決方策の検討・実施 | 各都道府県警察の業務に従事する職員への周知 |  | 本格的なオンライン申請システム運用開始年度の翌年度末 | 本格的なオンライン申請システムの整備・運用 | 各都道府県警察におけるオンライン申請システムの導入を推進し、運用開始年度の翌年度末までに導入済地域を100％とする。 | システム整備に向けた課題の各種課題の把握と解決方策の検討・実施 | システム整備等に必要な工数等の調査 | オンライン申請に関する業務フローの作成 |  | 令和４年度中 | 国民への周知・方法活動 | 本格的なオンライン申請システム運用開始までにオンライン利用率を７％以上とする。 | 警察庁ウェブサイト等を活用した広報活動 | 各都道府県警察本部や警察署におけるオンライン申請に向けた広報活動 | 各都道府県における安全運転管理者協会等から安全運転管理者選任事業所に向けたオンライン申請の活用の働きかけ |  | 令和３年度末から本格的なオンライン申請システム運用開始まで | [7 empty] | ○
| 安全運転管理者の届出記載事項の変更の届出 | 1 申請等 | 6 民間事業者等 | 3 地方等 | 未把握 | 未把握 | 未把握 | 20% | 本格的なオンライン申請システム運用開始から５年後の年度末 | 警察行政手続サイトにおける手続への追加 | 令和３年度中に警察行政手続サイトの導入を推進し、令和５年度末までに導入済地域を100％とする | 関係規定の整備 | 警察行政サイトの運用段階における実務上の課題の把握と解決方策の検討・実施 | 各都道府県警察の業務に従事する職員への周知 |  | 本格的なオンライン申請システム運用開始年度の翌年度末 | 本格的なオンライン申請システムの整備・運用 | 各都道府県警察におけるオンライン申請システムの導入を推進し、運用開始年度の翌年度末までに導入済地域を100％とする。 | システム整備に向けた課題の各種課題の把握と解決方策の検討・実施 | システム整備等に必要な工数等の調査 | オンライン申請に関する業務フローの作成 |  | 令和４年度中 | 国民への周知・方法活動 | 本格的なオンライン申請システム運用開始までにオンライン利用率を７％以上とする。 | 警察庁ウェブサイト等を活用した広報活動 | 各都道府県警察本部や警察署におけるオンライン申請に向けた広報活動 | 各都道府県における安全運転管理者協会等から安全運転管理者選任事業所に向けたオンライン申請の活用の働きかけ |  | 令和３年度末から本格的なオンライン申請システム運用開始まで | [7 empty] | ○
| 安全運転管理者の届出記載事項の変更の届出 | 1 申請等 | 6 民間事業者等 | 3 地方等 | 未把握 | 未把握 | 未把握 | 20% | 本格的なオンライン申請システム運用開始から５年後の年度末 | 警察行政手続サイトにおける手続への追加 | 令和３年度中に警察行政手続サイトの導入を推進し、令和５年度末までに導入済地域を100％とする | 関係規定の整備 | 警察行政サイトの運用段階における実務上の課題の把握と解決方策の検討・実施 | 各都道府県警察の業務に従事する職員への周知 |  | 本格的なオンライン申請システム運用開始年度の翌年度末 | 本格的なオンライン申請システムの整備・運用 | 各都道府県警察におけるオンライン申請システムの導入を推進し、運用開始年度の翌年度末までに導入済地域を100％とする。 | システム整備に向けた課題の各種課題の把握と解決方策の検討・実施 | システム整備等に必要な工数等の調査 | オンライン申請に関する業務フローの作成 |  | 令和４年度中 | 国民への周知・方法活動 | 本格的なオンライン申請システム運用開始までにオンライン利用率を７％以上とする。 | 警察庁ウェブサイト等を活用した広報活動 | 各都道府県警察本部や警察署におけるオンライン申請に向けた広報活動 | 各都道府県における安全運転管理者協会等から安全運転管理者選任事業所に向けたオンライン申請の活用の働きかけ |  | 令和３年度末から本格的なオンライン申請システム運用開始まで | [7 empty] | ○
【スコアカードについて】 ○基本計画に記載した取組対象手続のうち、オンライン利用率目標を設定した主要な手続について掲載。計画の進捗状況を視覚化し、計画の見直しに利用するために作成・公表しているもの。 ○オンライン利用率（現在値）：目標の達成状況（進捗度※）に応じて色分け → 目標の達成状況（進捗度：％) ＝（現在の利用率－令和元年度利用率）/(目標利用率－令和元年度利用率） → 青色：目標達成済 緑色：目標に対する進捗率70％～100％未満 黄色：同40％～70％未満 橙色：同10％～40％未満 赤色：同10％未満 ○課題①～●：基本計画に記載の課題項目
○各アクションプラン（a,b,c）：基本計画に記載したアクションプラン項目を記載し、取組の進捗状況に応じて色分け → 青色：措置済 緑色：取組中（期限内） 黄色：取組中（期限超過） 橙色：未着手（期限内） 赤色：未着手（期限超過） ○進捗（中間KPI）：中間KPIの進捗状況 （青色：中間KPI目標達成済） ○オンライン完結：手続がオンラインで完結しているか。 → ○：完結する ×：完結していない
別紙１－③＜様式２＞

## オンライン利用率の推移
オンライン利用率の推移
省庁名 |  |  | 警察庁
対象事業名 |  |  | 安全運転管理者等の選任又は解任の届出
手続ID | 手続名 | 令和２年度 | 令和３年
2667 | 安全運転管理者の選任の届出 | 未把握
| 副安全運転管理者の選任の届出 | 未把握
| 安全運転管理者の解任の届出 | 未把握
| 副安全運転管理者の解任の届出 | 未把握
| 安全運転管理者の届出記載事項の変更の届出 | 未把握
| 安全運転管理者の届出記載事項の変更の届出 | 未把握