## 公表用シート
|  |  | スコアカード |  |  | 令和３年10月４日時点
府省名 |  |  | 警察庁
対象事業名 |  |  | 施設占有者からの物件の提出の際の提出書の提出
※基本計画にて目標と取組期間を設定した手続を記載 | [9 empty] | オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のための取組 | [27 empty] | オンライン 完結可否 （添付書類やキャッシュレス化等）
手続ＩＤ | 手続名 | 手続類型 | 手続主体 | 手続の 受け手 | 総手続件数 （令和元年度） | オンライン 利用率 （令和元年度） | オンライン 利用率 （現在値） | オンライン 利用率目標 | 取組期間 (達成期限) | 課題 ① | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ② | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ③ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ④ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI）
2073 | 施設占有者からの物件の提出の際の提出書の提出 | 申請等 | 国民等、民間事業者等 | 地方等 | 10万件以上 | 0% | 0% | 20% | 全ての都道府県警察が、警察庁が共通基盤上に整備する遺失物等情報管理業務（仮称）への移行を完了してから５年後の年度末まで | 遺失物等情報管理業務（仮称）の整備・運用 | 移行済地域（100％） | 各種関係規定の整備 | 遺失物等情報管理業務（仮称）の運用段階における実務上の課題の把握と解決方策の検討・実施 | 遺失届の受理業務に従事する職員への周知 |  | 令和８年度末 | 国民への周知・広報活動 | オンライン利用率（７％以上） | 警察庁ウェブサイト等を活用した広報活動 | 各都道府県警察でのオンライン届出推奨活動等 | 本格的なオンライン申請システムの使い方に係るQ＆A集の作成・公開 |  | 全ての都道府県警察が、警察庁が共通基盤上に整備する遺失物等情報管理業務（仮称）への移行を完了してから３年後の年度末 | 普及促進に向けたオンライン利用状況及びシステム運用状況の精査 | オンライン利用率（10％以上） | オンライン利用状況を踏まえた各種課題への対応 | 運用状況を踏まえたシステムアップデートの必要性について検討 |  |  | 全ての都道府県警察が、警察庁が共通基盤上に整備する遺失物等情報管理業務（仮称）への移行を完了してから４年後の年度末 | [7 empty] | ○
【スコアカードについて】 ○基本計画に記載した取組対象手続のうち、オンライン利用率目標を設定した主要な手続について掲載。計画の進捗状況を視覚化し、計画の見直しに利用するために作成・公表しているもの。 ○オンライン利用率（現在値）：目標の達成状況（進捗度※）に応じて色分け → 目標の達成状況（進捗度：％) ＝（現在の利用率－令和元年度利用率）/(目標利用率－令和元年度利用率） → 青色：目標達成済 緑色：目標に対する進捗率70％～100％未満 黄色：同40％～70％未満 橙色：同10％～40％未満 赤色：同10％未満 ○課題①～●：基本計画に記載の課題項目
○各アクションプラン（a,b,c）：基本計画に記載したアクションプラン項目を記載し、取組の進捗状況に応じて色分け → 青色：措置済 緑色：取組中（期限内） 黄色：取組中（期限超過） 橙色：未着手（期限内） 赤色：未着手（期限超過） ○進捗（中間KPI）：中間KPIの進捗状況 （青色：中間KPI目標達成済） ○オンライン完結：手続がオンラインで完結しているか。 → ○：完結する ×：完結していない
別紙１－③＜様式２＞

## オンライン利用率の推移
オンライン利用率の推移
省庁名 |  |  | 警察庁
対象事業名 |  |  | 施設占有者からの物件の提出の際の提出書の提出
手続ID | 手続名 | 令和２年度 | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和１０年度
2073 | 施設占有者からの物件の提出の際の提出書の提出 | bar: 令和２年度