## 公表用シート
|  |  | スコアカード |  |  | 令和３年10月４日時点
府省名 |  |  | 警察庁
対象事業名 |  |  | 遊技機の増設、交替その他の変更
※基本計画にて目標と取組期間を設定した手続を記載 | [9 empty] | オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のための取組 | [27 empty] | オンライン 完結可否 （添付書類やキャッシュレス化等）
手続ＩＤ | 手続名 | 手続類型 | 手続主体 | 手続の 受け手 | 総手続件数 （令和元年度） | オンライン 利用率 （令和元年度） | オンライン 利用率 （現在値） | オンライン 利用率目標 | 取組期間 (達成期限) | 課題 ① | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ② | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ③ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ④ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI）
2110 | 遊技機の増設、交替その他の変更承認の申請 | 申請等 | 民間事業者等 | 地方等 | 343753 | 0% | 0% | 20% | 本格的なオンライン申請システム運用開始から５年後の年度末 | オンライン申請システムの整備 | 導入済地域100％ | システム整備に向けた各種課題の把握と解決方策の検討・実施 | システム整備等に必要な工数等の調査 | 申請者側、行政機関双方の業務フローの可視化 |  | 本格的なオンライン申請システム運用開始年度の翌年度末 | 営業者への周知・業界団体への説明・広報活動 | オンライン利用率７％以上 | 業界団体への説明・警察庁ウェブサイト等を活用した広報活動 | 都道府県警察窓口等におけるオンライン申請推奨活動等 | 本格的なオンライン申請システムの使い方に係るＱ＆Ａ集の作成・公開 |  | 本格的なオンライン申請システム運用開始から３年後の年度末 | 普及促進に向けたオンライン利用状況及びシステム運用状況の精査 | オンライン利用率10％以上 | オンライン利用状況を踏まえた各種課題への対応 | 運用状況を踏まえたシステムアップデートの必要性について検討 |  |  | 本格的なオンライン申請システム運用開始からの４年後の年度末 | [7 empty] | ×
【スコアカードについて】 ○基本計画に記載した取組対象手続のうち、オンライン利用率目標を設定した主要な手続について掲載。計画の進捗状況を視覚化し、計画の見直しに利用するために作成・公表しているもの。 ○オンライン利用率（現在値）：目標の達成状況（進捗度※）に応じて色分け → 目標の達成状況（進捗度：％) ＝（現在の利用率－令和元年度利用率）/(目標利用率－令和元年度利用率） → 青色：目標達成済 緑色：目標に対する進捗率70％～100％未満 黄色：同40％～70％未満 橙色：同10％～40％未満 赤色：同10％未満 ○課題①～●：基本計画に記載の課題項目
○各アクションプラン（a,b,c）：基本計画に記載したアクションプラン項目を記載し、取組の進捗状況に応じて色分け → 青色：措置済 緑色：取組中（期限内） 黄色：取組中（期限超過） 橙色：未着手（期限内） 赤色：未着手（期限超過） ○進捗（中間KPI）：中間KPIの進捗状況 （青色：中間KPI目標達成済） ○オンライン完結：手続がオンラインで完結しているか。 → ○：完結する ×：完結していない
別紙１－③＜様式２＞

## オンライン利用率の推移
オンライン利用率の推移
省庁名 |  |  | 警察庁
対象事業名 |  |  | 遊技機の増設、交替その他の変更
手続ID | 手続名 | 令和２年度 | 令和３年４月 （単月） | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月
2110 | 遊技機の増設、交替その他の変更承認の申請 | 0% | 0% | bar: ５月 to ８月